УТВЕРЖДЕНО

Решение

Хотимского районного

исполнительного комитета

15.11.2024 № 29-4

ПЛАН

мероприятий на 2025 год по реализации в

Хотимском районе положений Директивы

Президента Республики Беларусь

от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению

общественной безопасности и дисциплины»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем и источники финансиро-вания, рублей | Сроки исполнения | Исполнители* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение на заседаниях коллегий, совещаниях вопроса о состоянии работы по укреплению безопасности и дисциплины и ходе реализации требований Директивы | - | ежеквар-тально | управление по труду, управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, структурные подразделения райисполкома |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации, установка пожарной автоматики (замена) в отделении круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов учреждения «Хотимский районный центр социального обслуживания населения» (далее – РЦСОН) | 20000,0 районный бюджет | в течение года | РЦСОН |
| 3 | Устройство (ремонт) теневых навесов ГУО «Детский сад № 3 г.п.Хотимска» | 15000,0 районный бюджет | в течение года | отдел по образованию райисполкома (далее – отдел по образованию), ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Хотимского района», ГУО «Детский сад № 2 г.п.Хотимска» |
| 4 | Обеспечение контроля за состоянием пожарной безопасности на объектах социальной сферы, с массовым и (или) круглосуточным пребыванием людей в части: поддержания в исправном (работоспособном) состоянии установленных технических средств противопожарной защиты (систем пожарной автоматики, противодымной защиты, источников противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, средств обеспечения безопасной эвакуации и др.) соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности должностными лицами проверки знаний работников по пожарной безопасности (противопожарные инструктажи, освоение программ пожарно-технического минимума, практические отработки планов эвакуации), а также оказания методической и консультационной помощи по данным вопросам обеспечения системности и качественного проведения обучения и инструктажей о мерах пожарной безопасности с гражданами, постоянно (временно) проживающими (пребывающими) на данных объектах | - | в течение года | отдел по образованию, учреждение здравоохранения «Хотимская центральная районная больница» (далее – УЗ «Хотимская ЦРБ»), УКП «Жилкомхоз», государственное учреждение «Хотимский социальный пансионат «Восточный», РЦСОН, управление по труду, РОЧС** |
| 5 | Проведение обучающих мероприятий в Центре безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью УМЧС в городе Могилеве по переулку Пожарному, д. 6, а также в районных классах безопасности жизнедеятельности, ориентируемых на обучение детей основам безопасности жизнедеятельности, с разъяснением вопросов предупреждения травмирования людей в результате чрезвычайных ситуаций | - | в течение года | РОЧС**, Хотимская районная энергогазинспекция Кричевского межрайонного отделения филиала государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области (далее – Хотимская районная энергогазинспекция)**, отдел по образованию |
| 6 | Проведение проверок технического состояния электрических и теплоиспользующих установок, условий их эксплуатации в жилых помещениях граждан Принятие мер по устранению нарушений правил устройства и технической эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок, правил техники безопасности при их эксплуатации, правил пользования электрической и тепловой энергией потребителями | - | до начала отопительного периода 2025/2026 года | Хотимская районная энергогазинспекция** |
| 7 | Проведение технического обслуживания газоиспользующего оборудования у потребителей газа согласно заключенным договорам Принятие мер по устранению причин и условий, способствующих нарушению правил устройства и технической эксплуатации газоиспользующего оборудования (установок) потребителей газа, правил техники безопасности при их эксплуатации потребителями газа | - | до начала отопительного периода 2025/2026 года | Хотимский район газоснабжения филиала производственного управления «Климовичигаз» производственного республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз» (далее – Хотимский район газоснабжения) |
| 8 | Проведение проверок технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в жилых помещениях граждан | - | до начала отопительного периода 2025/2026 года | УКП «Жилкомхоз» |
| 9 | Проведение проверок технического (технологического, поверочного) характера вводных и внутренних газопроводов и газового оборудования (установок) потребителей газа и условий их эксплуатации в жилых помещениях граждан | - | до начала отопительного периода 2025/2026 года | Хотимский район газоснабжения |
| 10 | Оказание помощи в обеспечении безопасных условий проживания в жилых помещениях, принадлежащих неработающим одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам I и II групп | - | до начала отопительного периода 2025/2026 года | управление по труду |
| 11 | Проведение районных (городских) месячников по предупреждению выжигания сухой растительности в весенний пожароопасный период | - | март–апрель | РОЧС** |
| 12 | Проведение информационно- разъяснительной работы в учреждениях образования, детских оздоровительных лагерях и местах проведения массовых мероприятий с участием несовершеннолетних по вопросам формирования навыков здорового образа жизни, безопасного и ответственного поведения | - | в течение года | отдел по образованию, УЗ «Хотимская ЦРБ», учреждение здравоохранения «Хотимский районный центр гигиены и эпидемиологии», РОЧС**, РОВД |
| 13 | Проведение целевых профилактических акций по безопасности жизнедеятельности: | - |  | РОВД, отдел по образованию, сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, УЗ «Хотимская ЦРБ», управление по труду, РОЧС** |
|  | «Вместе против наркотиков» | - | февраль–март |  |
|  | «Дом без насилия!» | - | апрель |  |
|  | «Нет жестокости и насилию в мире детства» | - | апрель |  |
|  | «Внимание – Дети!» | - | май, сентябрь |  |
|  | «Жизнь прекрасна! Думай! Береги себя!» | - | июнь–август |  |
|  | недели детской безопасности, в том числе в преддверии каникул | - | ежеквар- тально |  |
| 14 | Обеспечение в соответствии с компетенцией реализации мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе по: выявлению и уборке опасных деревьев и (или) насаждений, угрожающих падением на линии электропередачи, создающих угрозу жизнедеятельности населения (в том числе внутри дворовых территорий) повышению надежности электроснабжения (включая автономные источники электроснабжения) объектов жизнеобеспечения населения | - | в течение года | УКП «Жилкомхоз», Хотимский район электрических сетей |
| 15 | Проведение обследования состояния улично-дорожной сети в целях определения эксплуатационного состояния проезжей части улиц. При необходимости принятие мер по приведению улично-дорожной сети в надлежащее состояние | - | ежеквар-тально | УКП «Жилкомхоз», РОВД |
| 16 | Проведение мероприятий по контролю за работой сторожевой охраны субъектов хозяйствования, принятие мер по устранению недостатков в организации сохранности материальных ценностей | - | ежеквар-тально | РОВД |
| 17 | Организация проведения в учреждениях образования информационно-разъяснительной работы по профилактике совершения преступлений в отношении обучающихся | - | второе полугодие | отдел по образованию, РОВД |
| 18 | Проведение на регулярной основе акций «День трезвости», «День здоровья», «День семьи», «День труда» и др. с ограничением в соответствии с законодательством в эти дни розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом | - | второе полугодие | отдел экономики райисполкома (далее – отдел экономики), отдел по образованию, сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, РОВД |
| 19 | Оказание помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в трудоустройстве, трудовой и социальной реабилитации | - | ежеквар-тально | управление по труду, РОВД |
| 20 | Проведение с одинокими и одиноко проживающим гражданами пожилого возраста и инвалидами информационно- разъяснительной работы, направленной на обеспечение безопасности их жизнедеятельности | - | в течение года | РОЧС**, РОВД, управление по труду, |
| 21 | Принятие в установленном законодательством порядке мер по обеспечению безопасного нахождения обучающихся и педагогических работников в учреждениях образования, проведение анализа готовности учреждений образования к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | - | раз в полугодие | отдел по образованию, РОВД |
| 22 | Организация проведения в районе областных месячников безопасности труда: | - |  | управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству райисполкома, управление по труду, сеть лесничеств Хотимского района государственного лесохозяйственного учреждения «Костюковичский лесхоз», Хотимская районная энергогазинспекция** |
|  | в промышленных организациях | - | февраль |  |
|  | при проведении весенне-полевых работ | - | апрель–май |  |
|  | на строительных площадках | - | июнь, октябрь |  |
|  | в субъектах малого предпринимательства | - | июль |  |
|  | при проведении уборочных работ | - | август |  |
|  | в организациях лесного хозяйства и деревообработки | - | сентябрь |  |
|  | в организациях жилищно-коммунального хозяйства | - | ноябрь |  |
| 23 | Обеспечение в организациях, расположенных на территории района систематического контроля физического состояния работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, путем проведения освидетельствований и (или) медицинских осмотров с учетом требований законодательства, в том числе обеспечение наличия приборов, предназначенных для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и (или) экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для определения наличия наркотических средств или других веществ в биологических образцах, либо заключения договоров с организациями здравоохранения на проведение медицинских осмотров на предмет нахождения указанных работников в состоянии алкогольного опьянения | - | в течение года | управление по труду, УЗ «Хотимская ЦРБ», РОВД |
| 24 | Проведение анализа реализации в организациях, расположенных на подведомственной территории, подпунктов 1.2 и 1.3 пункта 1 Директивы в части осуществления систематического контроля физического состояния работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или повышенной опасностью, путем проведения освидетельствования и (или) медицинских осмотров и проведения в установленном порядке предрейсовых и иных медицинских обследований водителей, а также постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 116/119 «О предсменном (перед началом работы, смены) медицинском осмотре и освидетельствовании работников» | - | в течение года | управление по труду, УЗ «Хотимская ЦРБ», РОВД |
| 25 | Организация проведения в районе областной акции «Охрана труда – главная составляющая культуры производства» | - | первое полугодие | управление по труду |
| 26 | Принятие мер по укомплектованию подчиненных организаций и организаций, расположенных на подведомственной территории, специалистами по охране труда соответствующей квалификации Направление на переподготовку по специальности «специалист по охране труда» специалистов, курирующих вопросы охраны труда, не имеющих технического образования | - | в течение года | УЗ «Хотимская ЦРБ», УКП «Жилкомхоз», открытое акционерное общество «Октябрь-Березки», управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома |
| 27 | Организация проведения мероприятий «Неделя нулевого травматизма» | - | февраль, апрель, сентябрь, ноябрь | управление по труду, структурные подразделения райисполкома |
| 28 | Проведение однодневных обучающих курсов по вопросам реализации законодательства об охране труда для руководителей среднего звена (начальников цехов, участков, мастеров, производителей работ) и специалистов организаций производственной сферы | - | второй квартал | управление по труду, структурные подразделения райисполкома |
| 29 | Организация проведения Единого областного дня охраны труда, посвященного Всемирному дню охраны труда | - | апрель–май | управление по труду, структурные подразделения райисполкома |
| 30 | Обеспечение привлечения в установленном законодательством порядке работников организаций, расположенных на подведомственной территории, определенных по результатам расследований несчастных случаев лицами, допустившими нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, обязательных для применения, локальных правовых актов, к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения | - | в течение года | комиссия по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Хотимском райисполкоме, управление по труду, структурные подразделения райисполкома |
| 31 | Проведение районных месячников безопасности труда: - в организациях учреждений образования; - в организациях малого предпринимательства; - в организациях сельскохозяйственной отрасли | - | май август ноябрь | управление по труду, отдел по образованию, отдел экономики, управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома |
| 32 | Принятие мер, направленных на обеспечение в установленном порядке работников подчиненных организаций, организаций, расположенных на подведомственной территории, средствами индивидуальной защиты, и исключение случаев допуска работников к выполнению работ без средств индивидуальной защиты | - | в течение года | управление по труду, структурные подразделения райисполкома |
| 33 | Принятие организационных мер по предотвращению несанкционированного доступа граждан в пустующие дома, здания, сооружения, подвалы и на чердаки жилых домов, зданий и сооружений, установление владельцев пустующих домов, зданий и сооружений и проведение с ними разъяснительной работы по вопросам целесообразности дальнейшего использования этих объектов | - | в течение года | УКП «Жилкомхоз», отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сельские исполнительные комитеты (далее – сельисполком), РОВД |
| 34 | Проведение обновления реестра водоемов, расположенных вне зон действия спасательных станций и постов, где традиционно и массово отдыхают граждане, с включением их в маршруты патрулирования мобильных групп | - | до 21.04.2025 | ОСВОД**, УКП «Жилкомхоз» |
| 35 | Утверждение составов мобильных групп, осуществление согласно утвержденным графикам и маршрутам патрулирования водоемов в местах, запрещенных для купания граждан | - | в период купального сезона 2025 года | ОСВОД**, РОВД |
| 36 | Определение в установленном законодательством порядке перечней водных объектов, разрешенных и запрещенных для купания, в соответствии с пунктом 2 статьи 29 и пунктом 2 статьи 40 Водного кодекса Республики Беларусь и их опубликование в средствах массовой информации | - | до 28.04.2025 | ОСВОД**, сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
| 37 | Обеспечение готовности зон отдыха независимо от ведомственной принадлежности, проведения водолазного обследования и очистки дна акваторий пляжей, выдачи к купальному сезону технических паспортов для открытия пляжей и их акваторий, финансирования указанных мероприятий, ограничений доступа граждан к техническим водоемам | - | до 28.04.2025 | ОСВОД**, УКП «Жилкомхоз» |
| 38 | Выпуск специальных рубрик, тематических страниц, статей и циклов передач в региональных государственных печатных и электронных средствах массовой информации, в глобальной компьютерной сети Интернет, проведение единых дней информирования по вопросам обеспечения безопасной жизнедеятельности Проведение семинаров, круглых столов и конференций, выступлений в трудовых коллективах и на сельских сходах Размещение в местах массового пребывания людей памяток, стендов и распространение информационных листовок по вопросам безопасности труда и жизнедеятельности Размещение информационных плакатов по безопасности жизнедеятельности на билбордах, видеороликов социальной рекламы на светодиодных видеоэкранах Обеспечение трансляции через громкоговорящую связь авто- и железнодорожных вокзалов, рынков, объектов с массовым пребыванием людей социальной рекламы по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности | - | в течение года | сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию, УЗ «Хотимская ЦРБ», управление по труду, управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, РОВД, РОЧС**, УКП «Жилкомхоз» |
| 39 | Разработка и утверждение планов мероприятий по реализации положений Директивы в сельисполкомах | - | до 03.02.2025 | сельисполкомы управление по труду |
| 40 | Рассмотрение на заседании райисполкома вопросов о состоянии работы по укреплению безопасности и дисциплины и ходе реализации требований Директивы | - | не реже одного раза в год | управление по труду, РОЧС, РОВД, ОСВОД, УЗ «Хотимская ЦРБ», структурные подразделения райисполкома |

_____________________________________________

* Исполнители мероприятий несут персональную ответственность за своевременное и полное их выполнение. Исполнители, указанные первыми в графе «Исполнители»:

1) организуют работу и являются ответственными исполнителями по соответствующему мероприятию;

2) представляют:

в управление по труду информацию с анализом выполнения мероприятий ежеквартально (нарастающим итогом) не позднее 07.04.2025, 07.07.2025, 06.10.2025, 10.01.2026.

** С их согласия.